## Ringkasan
Laporan QA higo-label — sebelum vs sesudah
Disusun 03 September 2026 · seluruh pengujian di server DEV (port 8043). Produksi tidak disentuh.
TEMUAN PER TINGKAT
Tingkat | Audit tim | Audit kanvas | Total | Selesai | Terbuka
KRITIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
TINGGI | 12 | 1 | 13 | 13 | 0
SEDANG | 10 | 3 | 13 | 13 | 0
RENDAH | 10 | 1 | 11 | 11 | 0
INFO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
TOTAL | 34 | 5 | 39 | 39 | 0
TEMUAN PER AREA
Area | Jumlah | Selesai
Progress | 8 | 8
Keamanan | 6 | 6
Undangan | 5 | 5
Penugasan | 4 | 4
Ekspor | 4 | 4
Keanggotaan | 3 | 3
Data | 3 | 3
Dialog kelas | 2 | 2
Dataset | 1 | 1
Simpan | 1 | 1
Urungkan | 1 | 1
Kasus tepi | 1 | 1
PENGUJIAN OTOMATIS
Rangkaian | Sebelum | Sesudah
pytest | 331 | 376
uji peramban (kanvas) | 162 | 170
sapuan dev | 43 | 48
uji salin | 0 | 9

## Audit tim
Audit alur tim: undangan, keanggotaan, penugasan, pelaporan progress, dataset, latar, ekspor, dan versi. Tiga agen QA, 2 September 2026. Setiap temuan berat dibuktikan ulang sendiri sebelum kode disentuh.
No | Area | Tingkat | Temuan | SEBELUM — perilaku yang salah | SESUDAH — perilaku sekarang | Bukti (angka sungguhan) | Berkas | Status | Dikunci uji
1 | Keanggotaan | TINGGI | Mantan anggota tetap punya akses lewat sesi lamanya | Hak diperiksa sekali saat projek dibuka, tidak pernah lagi. Sesi tanpa masa berlaku, jadi mengeluarkan anggota tidak mengubah apa pun baginya: ia tetap membaca grid, mengunduh ZIP, dan — karena mengeluarkan anggota juga membubarkan jobnya sehingga projek kembali tanpa penugasan — MENULIS anotasi. | Hak diperiksa tiap permintaan di satu tempat (current_session). Projek yang haknya dicabut dilupakan dari sesi; rutenya lalu menjawab 'belum ada dataset terbuka' atau mengalihkan ke daftar projek. | Sesudah dikeluarkan: /ekspor 200 3526 byte, grid 3 kartu, /markbg ok:true. Sesudah perbaikan: ketiganya tertutup. | app/deps.py:_lupakan_kalau_dicabut | SELESAI | tests/test_akses.py
2 | Undangan | TINGGI | Tautan undangan lenyap kalau penerimanya harus login dulu | /undangan/{token} menuntut sesi. Tanpa sesi ia dialihkan ke /login TANPA tujuan, dan /login selalu mendarat di '/'. Tokennya hilang; orangnya bukan anggota, dan tidak ada layar yang menyebut ada undangan tertunda. | Tujuan semula dibawa lewat halaman masuk (?next=). Hanya jalur internal; '//' dan skema apa pun dibuang supaya tidak jadi jalan mengarahkan orang ke situs lain. | Sebelum: login -> '/', bukan anggota. Sesudah: login -> /undangan/{token} -> 'Kamu bergabung', tab Diundang berisi projeknya. next='//jahat.example.com' -> '/'. | app/deps.py:login_redirect, app/routers/auth.py | SELESAI | tests/test_akses.py
3 | Progress | TINGGI | Papan kemajuan pemilik projek membeku | Isi projek dipindai sekali lalu dipakai dari ingatan sesi. Anotasi yang dibuat pelabel tidak pernah terlihat pemilik; memuat ulang halaman tidak menolong. | Penanda perubahan per projek dipakai bersama semua sesi. Papan, halaman job, halaman bagi, dan grid memindai ulang hanya kalau ada yang benar-benar menulis. | Sebelum: pemilik 0%, pelabel 33% (job sama, saat sama). Sesudah: 0% -> 33% -> 67% di kedua layar. | app/session.py:tandai_berubah/segarkan | SELESAI | dibuktikan di dev
4 | Keamanan | TINGGI | XSS tersimpan lewat nama/email pendaftar dan nama tag | Nama & email dari pendaftaran mandiri masuk innerHTML panel anggota; nama tag yang diketik pelabel masuk innerHTML pil tag. bersihkan_tag cuma membuang koma dan titik koma, jadi '<' lolos. Lintas pengguna. | Semua titik interpolasi disaring esc(). Seluruh berkas static disapu memastikan tidak ada yang tertinggal. | /api/tugas/calon mengembalikan nama mentah berisi <img onerror=...>. Sesudah: dirender sebagai teks. | app/static/bagi.js, lihat.js, app.js | SELESAI | sapuan statis
5 | Keamanan | SEDANG | Seluruh alamat surel tim bocor ke akun mana pun | 'Hanya pemilik projek' tidak menyaring siapa pun — setiap orang pemilik projeknya sendiri. Satu projek kosong cukup untuk membaca 13 akun beserta alamat surelnya. | Alamat surel hanya untuk orang yang memang sudah di projek itu. Daftar nama akun tetap, karena dipakai memilih pelabel. | Sebelum: 13 akun + email terbaca akun biasa. Sesudah: email kosong untuk non-anggota. | app/routers/tugas.py:calon | SELESAI | tests/test_tugas.py
6 | Undangan | SEDANG | Satu alamat punya beberapa tautan hidup sekaligus | undang_email selalu membuat token baru tanpa menengok yang masih terbuka. Panelnya cuma menampilkan alamatnya, jadi pemilik mencabut yang satu dan mengira akses tertutup sementara kembarannya masih hidup. | Undangan yang masih terbuka untuk alamat yang sama dipakai ulang. | Sebelum: 2 token berbeda, cabut t1, t2 masih menerima. Sesudah: token sama dikembalikan. | app/services/tugas.py:undang_email | SELESAI | tests/test_tugas.py
7 | Keanggotaan | SEDANG | keluarkan-anggota pada akun pemilik membubarkan job pemilik sendiri | punya_job dikumpulkan sebelum memeriksa keanggotaan, dan balasannya melaporkan daftar anggota yang tidak berubah — seolah tidak terjadi apa-apa. | Akun pemilik ditolak dengan sebabnya; nama hantu dan nama kosong juga. | Sebelum: tugas {} sesudah panggilan, ok:true. Sesudah: ditolak, job utuh. | app/routers/tugas.py:keluarkan_anggota | SELESAI | tests/test_tugas.py
8 | Undangan | SEDANG | Mengundang diri sendiri dijawab ok:true dengan daftar anggota palsu | undang() keluar lebih awal mengembalikan {'anggota': []} — bukan 'tidak berubah', melainkan keadaan yang salah — lalu layarnya menoast 'X jadi anggota'. | Ditolak: 'kamu pemilik projek ini, tidak perlu diundang'. | Sebelum: {'ok': true, 'anggota': []}. Sesudah: ok:false dengan sebabnya. | app/routers/tugas.py:undang | SELESAI | tests/test_tugas.py
9 | Keanggotaan | RENDAH | keluarkan-anggota selalu ok:true apa pun yang dikirim | Nama hantu, nama kosong, akun yang bukan anggota — semuanya ok:true. Salah ketik tidak pernah kelihatan. | Masing-masing ditolak dengan pesannya sendiri. | Sebelum: 3 kasus salah semuanya ok:true. Sesudah: ok:false. | app/routers/tugas.py | SELESAI | tests/test_tugas.py
10 | Undangan | RENDAH | Membatalkan undangan yang sudah dipakai mengaku berhasil | ok:true, dibatalkan:true — terbaca seperti akses dicabut. Yang terjadi cuma catatan 'lewat surel mana orang ini masuk' hilang; orangnya tetap anggota. | Ditolak sambil menyebut yang sebenarnya dimaksud: keluarkan anggotanya. Token ngawur juga berhenti dijawab berhasil. | Sebelum: ok:true, anggota tetap. Sesudah: ok:false, 'sudah dipakai anggi; keluarkan anggotanya...'. | app/services/tugas.py:batalkan_undangan | SELESAI | tests/test_tugas.py
11 | Undangan | RENDAH | Alamat surel cuma diperiksa 'ada tanda @' | '@' sendirian dan '<script>alert(1)</script>@x.com' diterima, lalu tersimpan sebagai undangan yang tidak mungkin sampai ke siapa pun. | Bentuknya diperiksa: ada nama, ada domain bertitik, tanpa spasi dan tanda kurung sudut. | Sebelum: keduanya ok:true. Sesudah: ditolak; 'nama.panjang+tag@sub.domain.co.id' tetap diterima. | app/services/tugas.py:undang_email | SELESAI | tests/test_tugas.py
12 | Penugasan | TINGGI | Halaman bagi menjanjikan 410 gambar, membagi 400 | Halaman hanya menggambar 400 ubin; slidernya memakai jumlah penuh; peramban mengirim daftar path. 10 sisanya tertinggal diam-diam, dan pengacakan hanya berjalan atas 400 ubin pertama. | Yang dikirim jumlahnya; server memilih dari SELURUH yang belum ditugaskan, dan mengacak di sana. | Sebelum: minta 410 -> n:400, sisa 10. Sesudah: minta 410 -> n:410, sisa 0. | app/routers/tugas.py:bagi, app/static/bagi.js | SELESAI | tests/test_tugas.py
13 | Progress | TINGGI | Lencana sidebar memakai angka mentah | len(dataset) apa adanya, jadi berkas yang sudah tidak ada tetap terhitung: lencana Dataset menyebut 8 sementara halamannya menampilkan 6, dan lencana Anotasi hilang sama sekali padahal masih ada yang menunggu. | Dihitung atas gambar yang benar-benar ada, sekali telusur, dengan aturan yang sama seperti _survei. | Sebelum: Dataset 8 / Anotasi 1 (benar 6 / 3). Sesudah: cocok. | app/services/projek.py:konteks | SELESAI | tests/test_tugas.py
14 | Progress | TINGGI | Kartu job di kolom Dataset selalu 100% | keadaan SELESAI hanya menuntut 'semua sudah dimasukkan', dan kartunya menulis 100% mati. Job yang 0% dikerjakan tampak selesai, bertentangan dengan halaman rinciannya sendiri. | SELESAI menuntut seluruhnya sudah DIKERJAKAN; angka kartunya dihitung. | Sebelum: '1 gambar masuk dataset, 100%' untuk 0 dianotasi. Sesudah: 0%. | app/services/tugas.py:papan, anotasi.html | SELESAI | tests/test_tugas.py
15 | Progress | SEDANG | Kartu di kolom Dataset kehilangan seluruh menu kelolanya | Tidak ada Tugaskan ulang / Ubah catatan / Ganti judul / Bubarkan. Digabung dengan temuan di atas, job bisa terkunci di kolom itu tanpa satu pun gambarnya dikerjakan. | Menu yang sama dipasang di kartu kolom Dataset. | Sebelum: kartu tanpa an-menu. Sesudah: data-aksi='bubar' ada. | app/templates/anotasi.html | SELESAI | tests/test_tugas.py
16 | Progress | SEDANG | Tiga kolom papan memakai satuan berbeda tanpa keterangan | 'Belum ditugaskan 4' = gambar; 'Dikerjakan 1' dan 'Dataset 2' = job. Angka 2 berdiri berdampingan dengan 'Lihat semua 6 gambar di dataset'. | Satuannya disebutkan di tiap kolom: '4 gambar', '1 tugas', '2 tugas'. | Sebelum: ['4','1','2'] tanpa satuan. Sesudah: bersatuan. | app/templates/anotasi.html | SELESAI | tests/test_tugas.py
17 | Progress | SEDANG | Chip 'Tugasku' di grid tidak pernah menunjukkan jatah yang belum selesai | Grid disaring ke isi dataset, jadi chipnya menghitung dalam lingkup itu. Pelabel yang mencari pekerjaannya selalu melihat angka lebih kecil, dan pada projek yang baru dibagi melihat nol. | Chip tetap (lingkupnya benar), tetapi selisihnya disebut: 'N jatahmu belum masuk dataset ->' menuju Anotasi. | Sebelum: Tugasku 0 padahal jatah 5. Sesudah: '1 jatahmu belum masuk dataset'. | app/routers/review.py, index.html | SELESAI | tests/test_tugas.py
18 | Penugasan | SEDANG | Path ganda diterima dan dipercaya papan selamanya | Satu gambar dikirim tiga kali tersimpan tiga kali; papan menyebut '3 gambar, 0 dikerjakan' untuk satu gambar. | Ganda dibuang di _kunci. | Sebelum: gambar [x,x,x] -> n:3. Sesudah: n:1, berkas berisi satu kunci. | app/routers/tugas.py:_kunci | SELESAI | tests/test_tugas.py
19 | Penugasan | RENDAH | 'dilewati' tidak menghitung path yang tidak dikenal | Enam path masuk: 1 terbagi, 2 dilaporkan dilewati, 3 sisanya tidak disebut di mana pun. | Path asing ikut dihitung dilewati. | Sebelum: n:1, dilewati:2 dari 6. Sesudah: dilewati menghitung semuanya. | app/routers/tugas.py | SELESAI | tests/test_tugas.py
20 | Penugasan | RENDAH | Membagi 0 gambar dijawab dengan alasan yang salah | 'tidak satu pun gambar itu ada di projek ini' — menuduh gambarnya bukan milik projek, padahal daftarnya memang kosong. | 'belum memilih gambar yang dibagikan'. | Sebelum/sesudah seperti di atas. | app/routers/tugas.py | SELESAI | tests/test_tugas.py
21 | Progress | RENDAH | Kartu projek menghitung berkas anotasi yang gambarnya hilang | Kartu menyebut 7 sementara papan menyebut 6, untuk projek dan saat yang sama. | Anotasi dipasangkan dengan gambarnya; yang yatim tidak dihitung. | Sebelum: 3 gambar, anotasi 3 (satu yatim). Sesudah: anotasi 2. | app/services/projek.py:_survei | SELESAI | tests/test_tugas.py
22 | Progress | RENDAH | Job yang seluruh gambarnya hilang jadi kartu hantu | Kartu 0 dari 0 menetap di kolom Dikerjakan selamanya tanpa satu pun keterangan. | Kartunya menjelaskan dirinya: 'N gambarnya sudah tidak ada di projek ini. Bubarkan lewat menu.' | Sebelum: kartu kosong tanpa sebab. Sesudah: kalimatnya muncul, menu bubarkan tersedia. | app/services/tugas.py:papan, anotasi.html | SELESAI | tests/test_tugas.py
23 | Keamanan | KRITIS | /tambah/impor menyalin projek pribadi akun lain | Rute kembarannya (/setsrc, /impor, /api/impor/survei) memeriksa boleh_buka; yang ini terlewat. Satu-satunya jalan menyedot projek pribadi orang lain ke ruang kerja sendiri lalu mengekspornya sebagai milik sendiri, lengkap dengan berkas anotasinya. | Penjaga yang sama dipasang. | Sebelum: setsrc ditolak, impor ditolak, tambah/impor ok:true dan rahasia0.jpg mendarat. Sesudah: ditolak; impor dari projek sendiri & folder bersama tetap jalan. | app/routers/uploads.py:tambah_dari_server | SELESAI | tests/test_akses.py
24 | Data | TINGGI | markbg / api-latar menghapus anotasi sungguhan | mark_background memeriksa it['shapes'] dari INGATAN SESI, bukan disk. Ingatan hanya diperbarui untuk yang menyimpannya sendiri, jadi penolakan 'gambar ini punya N objek' gagal justru saat dua orang di projek yang sama. | Berkas di disk yang diperiksa. unmark_background sudah begitu sejak awal. | Sebelum: anotasi ['botol'] -> [] sesudah orang lain menandai latar. Sesudah: ditolak, anotasi utuh. | app/services/annotations.py:mark_background | SELESAI | tests/test_akses.py
25 | Keamanan | TINGGI | Siapa pun bisa membuat dan menghapus permanen versi di folder bersama | versi_buat/hapus memakai baca() dengan akun pemanggil sebagai pemilik cadangan, jadi di folder tanpa berkas tugas boleh_kelola selalu ya. Versi dihapus permanen, tidak masuk sampah. | Memakai baca_projek; folder tanpa pemilik ditolak dengan sebabnya. | Sebelum: dua akun biasa membuat versi, satu menghapus milik yang lain. Sesudah: keduanya ditolak. | app/routers/datasets.py | SELESAI | tests/test_akses.py
26 | Keamanan | TINGGI | Satu klik di folder bersama mengunci ekspornya untuk semua orang | boleh_labeli menjawab ya untuk siapa pun di folder tanpa tugas & anggota, dan masukkan() menulis .tugas.json ke sana lalu menyalakan kurasi. | Folder tanpa pemilik tidak punya alur dataset sama sekali. | Sebelum: ekspor folder bersama turun 3 -> 1 untuk semua pengguna. Sesudah: ditolak, berkas tidak lahir. | app/routers/tugas.py:_punya_alur_dataset | SELESAI | tests/test_akses.py
27 | Ekspor | TINGGI | Nama kelas berapostrof merusak seluruh data.yaml | Nama dibungkus kutip tunggal yang ditempel sendiri, jadi 'bo'tol' membuat berkas tidak bisa dibaca. ZIP terunduh mulus, gambar dan label benar, latihan gagal di baris pertama. | Apostrof digandakan sesuai aturan YAML; bentuk berkasnya tetap sama persis dengan acuan Roboflow. | Sebelum: yaml.safe_load -> ParserError. Sesudah: terbaca, 6 nama utuh. | app/services/export.py:data_yaml | SELESAI | tests/test_export.py
28 | Ekspor | TINGGI | Ekspor YOLO menulis entri ZIP ganda untuk gambar senama | Dua gambar bernama sama dari subfolder berbeda bertemu setelah diratakan. Ringkasan menyebut 3, yang terekstrak 2, dan satu kelas ikut hilang. COCO/VOC/CreateML sudah memakai _nama_unik; YOLO tidak. | Jalur YOLO ikut memakai _nama_unik. | Sebelum: entri ganda train/images/dup.jpg. Sesudah: 2 gambar + 2 label unik, kedua kelas selamat. | app/services/export.py:zip_yolo | SELESAI | tests/test_export.py
29 | Data | SEDANG | PUT /upload menimpa gambar yang sudah ada tanpa peringatan | Berkas anotasi lamanya tetap di tempatnya sambil kini menggambarkan foto yang berbeda, dan gambarnya tetap terhitung sudah masuk dataset. Jalur lain tidak pernah menimpa. | Ditolak dengan sebabnya; nama lain tetap diterima. | Sebelum: md5 berubah, tetap terdaftar. Sesudah: ok:false, sudah_ada:true, berkas utuh. | app/routers/uploads.py:upload | SELESAI | tests/test_akses.py
30 | Ekspor | SEDANG | Latar yang disengaja dan gambar yang belum disentuh dilebur | Ringkasan menyebut satu angka 'tanpa objek'. Keduanya terekspor sebagai label kosong dan tidak bisa dibedakan lagi sesudahnya, jadi kelalaian berubah jadi sampel negatif. | Dipisah sebelum ZIP diunduh: latar disebut contoh negatif, yang belum dilabeli disebut dengan peringatan. | Sebelum: tanpa_objek 3. Sesudah: latar 2, belum_dilabeli 1. | app/services/export.py:ringkasan | SELESAI | tests/test_export.py
31 | Ekspor | RENDAH | Kartu versi menyebut angka berbeda dari isi ZIP-nya | Angka beku memang tidak boleh berubah, tetapi kartu yang menyebut 6 sementara ZIP berisi 5 membuat orang mengira ekspornya kehilangan sesuatu. | Keduanya disebut: '3 gambar - 2 masih ada'. | Sebelum: kartu 6, ZIP 5. Sesudah: n=3, n_ada=2 tampil. | app/services/versi.py:daftar, versi.html | SELESAI | tests/test_tugas.py
32 | Data | RENDAH | Impor dan gabung menyeret berkas pendamping projek sumber | .tugas.json mendarat sebagai 'tugas.json' karena safe_relpath membuang titik depannya, dan ikut dihitung sebagai berkas yang ditambahkan. | Berkas dan folder bertitik dilewati saat impor. | Sebelum: 'ditambah': 4 untuk 3 gambar, ada tugas.json di tujuan. Sesudah: hanya gambar. | app/services/impor.py:impor_folder | SELESAI | tests/test_data.py
33 | Keamanan | RENDAH | Anggota biasa bisa memicu splitting berat CPU berkali-kali | Splitting memeriksa isi tiap gambar; pada dataset 11 ribu foto itu menit-menit CPU, dan siapa pun anggota bisa memicunya. | Hanya pemilik projek (folder bersama tanpa pemilik tetap boleh, seperti sebelumnya). | Sebelum: pelabel -> ok:true. Sesudah: ditolak. | app/routers/datasets.py:split_jalankan | SELESAI | tests/test_tugas.py
34 | Dataset | INFO | /api/tugas/dataset menolak seluruh daftar kalau ada satu yang bukan jatahnya | 'Pilih semua' di halaman seorang pelabel menghasilkan nol dan sebuah pesan yang menghitung gambar orang lain. /api/latar sudah bekerja per gambar. | Diperiksa per gambar; yang boleh tetap diproses, jumlah yang ditolak dilaporkan. | Sebelum: ok:false, tidak ada yang masuk. Sesudah: yang jadi jatahnya masuk, ditolak dilaporkan. | app/routers/tugas.py:ke_dataset | SELESAI | tests/test_tugas.py

## Skenario kanvas
Seluruh skenario yang dijalankan lewat Chrome sungguhan (CDP) terhadap server dev. LOLOS = benar sejak awal. DIPERBAIKI = gagal saat diuji, lalu diperbaiki dan diuji ulang.
Bagian | Skenario | Hasil
Alat gambar | R memilih mode kotak; seret menghasilkan satu rectangle 2 titik | LOLOS
Alat gambar | Poligon: 4 klik lalu Enter menutup jadi polygon 4 titik | LOLOS
Alat gambar | Ctrl+Z saat menggambar mencabut satu titik draft, bukan objek jadi | LOLOS
Alat gambar | Esc membuang draft yang sedang digambar | LOLOS
Alat gambar | Lingkaran (seret dari pusat) menghasilkan circle | LOLOS
Alat gambar | Garis (dua klik) menghasilkan line | LOLOS
Alat gambar | Titik (satu klik) menghasilkan point | LOLOS
Alat gambar | Garis patah: 3 klik lalu Enter menghasilkan linestrip 3 titik | LOLOS
Mode sunting | V lalu klik memilih objek (S.sel) | LOLOS
Mode sunting | Menyeret objek benar-benar menggeser koordinatnya | LOLOS
Mode sunting | Delete menghapus objek terpilih | LOLOS
Urungkan | Ctrl+Z mundur satu langkah tiap kali (2 -> 1 -> 0) | LOLOS
Urungkan | Ctrl+Y mengulang yang barusan diurungkan | DIPERBAIKI
Urungkan | Ctrl+Shift+Z juga mengulang | DIPERBAIKI
Urungkan | Perubahan baru memutus cabang redo | DIPERBAIKI
Grup | G memberi group_id yang sama ke objek terpilih | LOLOS
Grup | U melepas grup | LOLOS
Zoom & geser | Koordinat objek tidak berubah sesudah zoom ekstrem + muat ke layar | LOLOS
SAM | Q memilih mode +Point | LOLOS
SAM | Klik pada objek menghasilkan pratinjau (8 titik) | LOLOS
SAM | Prompt tercatat satu titik | LOLOS
SAM | C membersihkan prompt dan pratinjau | LOLOS
Dialog kelas | F membuka dialog kelas | LOLOS
Dialog kelas | Kotak kelas KOSONG, bukan berisi huruf 'f' | LOLOS
Dialog kelas | Fokus otomatis di kotak kelas | LOLOS
Dialog kelas | Nama kelas ' ' ditolak: 'Nama kelas belum diisi' | LOLOS
Dialog kelas | Nama kelas 'a' ditolak: minimal dua karakter | LOLOS
Dialog kelas | Nama kelas ' botol' dipangkas dan diterima | DIPERBAIKI
Dialog kelas | Objek tersimpan dengan kelas yang diketik | LOLOS
Dialog kelas | Group ID bukan angka ditolak | LOLOS
Dialog kelas | Group ID angka diterima dan tersimpan | LOLOS
Dialog kelas | Batal tidak menambah objek | LOLOS
Dialog kelas | Daftar kelas menampilkan SELURUH kelas walau kotak terisi | DIPERBAIKI
Dialog kelas | Mengetik menyaring daftar | LOLOS
Deteksi teks | Teks kosong ditolak dengan pesan | LOLOS
Simpan | Simpan menulis berkas anotasi ke disk | LOLOS
Simpan | Kelas, jenis, dan titik bulat-balik (poligon ditulis tertutup) | LOLOS
Simpan | group_id bulat-balik | LOLOS
Simpan | flags bulat-balik | LOLOS
Simpan | Catatan objek bulat-balik | LOLOS
Simpan | Objek terbaca lagi sesudah muat ulang | LOLOS
Simpan | Simpan ulang tanpa perubahan tidak merusak berkas (3 putaran) | LOLOS
Simpan | Bentuk bertitik kurang tidak diam-diam menjadikan gambar latar | DIPERBAIKI
Panel | OBJECTS menghitung dan menampilkan barisnya | LOLOS
Panel | FLAGS: tambah flag gambar lewat Enter | LOLOS
Panel | LABELS: tambah kelas baru lewat Enter | LOLOS
Panel | SETELAN: kecerahan berubah | LOLOS
Panel | SETELAN: kembalikan normal | LOLOS
Panel | FILES memuat seluruh daftar berkas | LOLOS
Navigasi | D pindah ke gambar berikutnya | LOLOS
Navigasi | A kembali ke gambar sebelumnya | LOLOS
Navigasi | Perubahan menandai sesi kotor (menahan navigasi) | LOLOS
Hak per gambar | Pelabel boleh menyimpan gambar jatahnya | LOLOS
Hak per gambar | Pelabel ditolak pada gambar yang bukan jatahnya | LOLOS
Hak per gambar | Berkas gambar orang lain tidak tertulis | LOLOS
Hak per gambar | Kanvas gambar orang lain dibuka hanya-baca (BACA_SAJA) | LOLOS
Kasus tepi | Poligon yang seluruh titiknya sama ditandai 'perlu dicek' | LOLOS
Kasus tepi | Bentuk raksasa melebihi frame dikurung dan ditandai | LOLOS
Kasus tepi | Bentuk tanpa kelas ditolak dengan pesan | LOLOS
Kasus tepi | Gambar dengan anotasi rusak tetap membuka kanvas | LOLOS
Kasus tepi | Kerusakan berkas disebutkan di layar | DIPERBAIKI
Kasus tepi | Berkas rusak disisihkan, bukan ditimpa | DIPERBAIKI
Tandai latar | Gambar kosong bisa ditandai latar | LOLOS
Tandai latar | Gambar berisi objek ditolak | LOLOS

## Audit kanvas
Audit halaman kanvas pelabelan (/label): alat gambar, mode sunting, SAM dan deteksi teks, dialog kelas, penyimpanan, panel kanan, dan navigasi. Tiga agen QA, 3 September 2026.
No | Area | Tingkat | Temuan | SEBELUM — perilaku yang salah | SESUDAH — perilaku sekarang | Bukti (angka sungguhan) | Berkas | Status | Dikunci uji
1 | Simpan | TINGGI | Bentuk bertitik kurang dibuang diam-diam, gambarnya jadi sampel negatif | Bentuk yang titiknya di bawah minimum (poligon <3, kotak/garis <2) dibuang lewat `continue` tanpa dicatat. Kalau SELURUH bentuk terbuang, berkas ditulis dengan shapes kosong — dan berkas anotasi kosong adalah PENANDA LATAR. Balasannya ok:true. Orang menggambar sesuatu, menekan simpan, dan gambarnya diam-diam berubah jadi contoh negatif yang ikut dilatih. | Kalau semua bentuk terbuang, permintaan ditolak dan berkas tidak ditulis sama sekali. Kalau sebagian terbuang, jumlahnya dilaporkan di balasan dan ditoast di layar. | Sebelum: {'ok': True, 'n': 0, 'sev': 'bg'}, berkas berisi shapes: [], gambar tampil di saringan Latar. Sesudah: {'ok': False, '1 bentuk dibuang karena titiknya kurang - Gambar tidak diubah.'}, berkas tidak dibuat. | app/routers/annotate.py:api_simpan | SELESAI | dibuktikan di dev
2 | Dialog kelas | SEDANG | Daftar kelas runtuh jadi satu baris justru saat dibutuhkan | Kotak kelas terisi kelas terakhir (setelan 'Pertahankan label terakhir', menyala secara bawaan), dan gambarDaftar() menyaring memakai isi kotak itu. Akibatnya daftar kelas — satu-satunya tempat melihat pilihan yang ada — menyusut jadi satu entri persis ketika orang membukanya untuk memilih kelas yang LAIN. | Daftar hanya disaring sesudah orang mengetik sendiri. Isi pra-isinya juga disorot, jadi mengetik langsung menggantinya tanpa perlu menghapus dulu. | Sebelum: S.kelas ['botol','kaleng','mlp'], dialog menampilkan ['kaleng'] saja. Sesudah: menampilkan ketiganya; mengetik 'bo' menyaring jadi ['botol']. | app/static/label.js:tanyaKelas | SELESAI | dibuktikan di dev
3 | Urungkan | SEDANG | Tidak ada Ulangi sama sekali — 40 langkah mundur, nol maju | S.undo menyimpan 40 langkah, tetapi tidak ada jalan kembali. Satu Ctrl+Z yang kelewat berarti menggambar ulang dari awal, dan itu paling sering terjadi saat menggambar poligon berpuluh titik. Ctrl+Y dan Ctrl+Shift+Z tidak melakukan apa pun. | Ditambahkan S.redo beserta fungsi ulangi(), terikat ke Ctrl+Y dan Ctrl+Shift+Z, dan dicatat di Panduan. Perubahan baru memutus cabang redo supaya Ctrl+Y tidak pernah melompat ke keadaan yang tidak pernah ada. | Sebelum: gambar 2 objek, urungkan 2x -> 0, Ctrl+Y -> tetap 0. Sesudah: Ctrl+Y -> 1, Ctrl+Shift+Z -> 1, dan sesudah menggambar baru Ctrl+Y tidak melompat. | app/static/label.js:ulangi | SELESAI | dibuktikan di dev
4 | Dialog kelas | RENDAH | Pesan galat menjanjikan aturan yang tidak berlaku | Pesannya berbunyi 'minimal dua karakter dan tidak boleh diawali spasi', padahal setuju() memangkas spasi lebih dulu sehingga ' botol' diterima dan tersimpan sebagai 'botol'. | Perilakunya dipertahankan (memangkas itu ramah), tetapi kalimatnya tidak lagi menjanjikan aturan yang tidak dijalankan. | Sebelum: ' botol' diterima walau pesannya bilang tidak boleh. Sesudah: diterima, dan pesannya cuma menyebut aturan yang benar-benar berlaku. | app/static/label.js:namaKelasSah | SELESAI | -
5 | Kasus tepi | SEDANG | Berkas anotasi rusak dibuka sebagai "siap" lalu ditimpa | Berkas .json yang tidak bisa dibaca menghasilkan kanvas dengan nol objek dan status 'i2.jpg siap'. Tidak ada satu pun tanda di layar. Orang melabeli dari nol, menyimpan, dan berkas lamanya hilang — bersamanya satu-satunya kesempatan memperbaikinya dengan tangan. /markbg sudah menolak berkas rusak sejak awal; /api/simpan tidak. | Kanvas menampilkan peringatan tetap di atas gambar, dan menyimpan menyisihkan berkas rusaknya jadi .json.rusak-<cap waktu> lebih dulu, bukan menimpanya. | Sebelum: status 'siap', issues [], berkas tertimpa. Sesudah: peringatan 'tidak bisa dibaca' tampil, dan folder berisi i2.json + i2.json.rusak-1788402084. | app/routers/annotate.py:selamatkan_rusak, label.html | SELESAI | tests/test_data.py